| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ |  | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
| --- | --- | --- |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3

2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	3

2.1 Συμμετέχοντες	3

2.2 Επικοινωνία	5

2.3  Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο	5

3. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	6

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	8

5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	11

5.1 Αναστολή / Παράταση διάρκειας / Διακοπή	11

5.2 Λοιπές τροποποιήσεις	12

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	14

6.1 Χρόνος πραγματοποίησης των δαπανών	14

6.2 Λογιστική παρακολούθηση	14

6.3 Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας	15

6.4 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ανά κατηγορία δαπάνης	16

7. ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ	21

8. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	22

8.1 Καταβολή Α' δόσης  χρηματοδότησης	22

8.2 Καταβολή Β' δόσης  χρηματοδότησης	22

8.3 Καταβολή Γ' δόσης  χρηματοδότησης	22

8.5 Καταβολή Ε' Δόσης χρηματοδότησης (αποπληρωμή)	23

9. ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ	23

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βασικός στόχος της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» είναι η υποστήριξη ιδιαίτερα ταλαντούχων ερευνητών εργαζόμενων στην Ελλάδα, που έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα τους και μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και στη διεύρυνση των οριζόντων της.

Για το σκοπό αυτό θα χρηματοδοτηθούν υψηλού επιπέδου ερευνητικά έργα που θα εκτελεσθούν από ερευνητικές ομάδες, καθοδηγούμενες από ένα Κύριο Ερευνητή (ΚΕ) ο οποίος θα προέρχεται από το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Υποδοχής.

Τα ερευνητικά έργα θα υλοποιηθούν σε Φορείς Υποδοχής της χώρας (ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικούς φορείς και φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ν 3297/23.12.2004).

Η συνολική δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της  1ης προκήρυξης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ανέρχεται στα 60.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

Κάθε ερευνητικό έργο θα χρηματοδοτείται μέχρι το ποσό των 600.000€ με ελάχιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό τα 150.000€.

Σε εξαιρετικές και ειδικώς αιτιολογημένες περιπτώσεις η χρηματοδότηση μπορεί να ανέρθει στα 800.000€ υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης θετικής εισήγησης κατά την αξιολόγηση της πρότασης από  την αντίστοιχη Θεματική Επιτροπή.

Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης ερευνητικού έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης. Η ημερομηνία λήξης των ερευνητικών έργων δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την 30/09/2015.

Αρμόδιος φορέας για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της Δράσης (Δικαιούχος) είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σύμφωνα με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που αναφέρεται στην οικεία προκήρυξη και τις ενότητες που ακολουθούν.

# 2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

## 2.1 Συμμετέχοντες

Α) Ανάδοχος Φορέας (ΑΦ)

Ο Φορέας Υποδοχής που δηλώθηκε από τον ΚΕ κατά την υποβολή της πρότασης θα αποτελέσει τον Ανάδοχο φορέα του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου και θα πρέπει να ταυτίζεται με τον  φορέα από τον οποίο προέρχεται ο ΚΕ ή με άλλον με τον οποίο έχει ήδη επίσημη συνεργασία.

Ο Ανάδοχος Φορέας φέρει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη:

- διαχείρισης της δημόσιας χρηματοδότησης και ελέγχου της επιλεξιμότητας των δαπανών πριν από την πραγματοποίησή τους σύμφωνα με την απόφαση χρηματοδότησης, το επισυναπτόμενο Τεχνικό Παράρτημα (βλ. Κεφάλαιο 3) και τους κανονισμούς οικονομικής διαχείρισης που περιλαμβάνονται στην οικεία προκήρυξη και στον παρόντα Οδηγό Εφαρμογής.

- σύνταξης των εκθέσεων προόδου κατά το τμήμα που αφορούν στην οικονομική διαχείριση του έργου.

Β) Ο Κύριος Ερευνητής (ΚΕ)

Η πρόταση υποβάλλεται από τον ΚΕ ο οποίος θα πρέπει να είναι:

  - μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου ή

  - μέλος ΕΠ ΤΕΙ  ή

  - Ερευνητής ερευνητικού φορέα.

Στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) καθώς και συνεργαζόμενα με αυτά μέλη ΔΕΠ.

Ο Κύριος Ερευνητής αποτελεί τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο (ΕΥ) του έργου και έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική επίβλεψη της υλοποίησης του έργου από επιστημονικής πλευράς,

β) φέρει την ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στη  διεξαγωγή της έρευνας και στη βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου, συμπεριλαμβανομένης και της δημόσιας χρηματοδότησης,.

γ) καθοδηγεί και εκπροσωπεί την ερευνητική ομάδα σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου,

δ) φέρει την ευθύνη για τη σύνταξη των εκθέσεων που αφορούν στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και συμμετέχει αποτελεσματικά στην κατάρτιση του τμήματος των  εκθέσεων που αφορά στην οικονομική διαχείριση του έργου,

ε) ενημερώνει εγκαίρως τον ΑΦ και τη ΓΓΕΤ για κάθε συμβάν ή αλλαγή των περιστάσεων που είναι πιθανόν να επηρεάσουν την υλοποίηση του ερευνητικού έργου,

στ) φέρει την ευθύνη για τη ορθή σύνταξη και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τροποποίησης της απόφασης χρηματοδότησης και του επισυναπτόμενου σ’ αυτή  Τεχνικού Παραρτήματος.

Γ) Ερευνητική Ομάδα

Στην ερευνητική ομάδα μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον ΚΕ, άλλοι ερευνητές που ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Υποδοχής μεταδιδάκτορες ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Ανάλογα με το αντικείμενο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου, η ερευνητική ομάδα μπορεί επίσης να συμπεριλαμβάνει και μέλη από άλλους ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Επίσης, στην περίπτωση ερευνητικών αντικειμένων στα οποία η έρευνα διεξάγεται συνήθως σε ατομικό επίπεδο (π.χ. ανθρωπιστικές επιστήμες, μαθηματικά), η ερευνητική «ομάδα» μπορεί να απαρτίζεται μόνο από τον ΚΕ και έναν ή περισσότερους μεταδιδάκτορες ερευνητές ή/και υποψήφιους διδάκτορες ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Αν η προτεινόμενη σύνθεση της ερευνητικής ομάδας περιλαμβάνει μέλη προερχόμενα από άλλους φορείς (πλην του Φορέα Υποδοχής), η συμμετοχή τους θα πρέπει να δικαιολογείται πλήρως από την προστιθέμενη αξία που συνεισφέρουν στο προτεινόμενο ερευνητικό έργο.

## 2.2 Επικοινωνία

Η επικοινωνία για θέματα που άπτονται της  υλοποίησης - διαχείρισης του έργου θα γίνεται ανάμεσα στη ΓΓΕΤ και τον ΚΕ. Η ΓΓΕΤ δεν έχει την υποχρέωση να εξετάζει ή να απαντά σε οποιαδήποτε αιτήματα ή αλληλογραφία για το έργο που προέρχεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος της ερευνητικής ομάδας, πέραν του ΚΕ και του Εκπροσώπου του ΑΦ (σε περίπτωση αποχώρησης ή κωλύματος του ΚΕ).

Ο ΚΕ έχει την ευθύνη να ενημερώνει τον Ανάδοχο Φορέα για το περιεχόμενο της επικοινωνίας και αλληλογραφίας με τη ΓΓΕΤ.

## 2.3  Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η Δράση είναι:

- ο ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85) «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

- ο ν.1783/1987(ΦΕΚ Α171/1987) για την «Μεταφορά τεχνολογίας εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας»,

- ο ν.3614/07 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-07), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- το Π.Δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/17-10-2000) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης (επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.103/2003 (ΦΕΚ 96/Α/23-04-2003),  το άρθρο 34 του ν.3259/4-8-04 και το άρθρο 18 του ν.3777/2009 (ΦΕΚ127/Α/28-07-09).

- η με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ540/Β/27-03-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει μετά τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (ΦΕΚ1957/Β/09-09-2009) και 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 (ΦΕΚ1088/Β/19-07-2010) τροποποιήσεις της.

- τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-13,

- ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1784/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον  Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 396/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαϊου 2009,

- ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του από τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1341/2008, 284/2009, 437/2010 και 539/2010,

- ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006 της  Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του από τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 846/2009, και 832/2010.

Αναφορικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας, θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού πλαισίου της Ε.Ε (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων έργων (δημοσιεύσεις,  κτλ), όπου θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)- Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι.

Κατά την υλοποίηση των έργων θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε. [Άρθρο 16 Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006] που αφορούν στη διευκόλυνση των ΑΜΕΑ και η ισχύουσα εθνική και κοινοτική  νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

- Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου για την  προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

- ν.2472/97 (ΦΕΚ Α’ 50) για «την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει σήμερα.

# 3. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων, και την έγκριση του καταλόγου των προς χρηματοδότηση έργων, ο Πίνακας με τα εγκεκριμένα ερευνητικά έργα των ΚΕ αναρτάται στην ιστοσελίδα της  ΓΓΕΤ.

Οι υποψήφιοι KE των οποίων εγκρίθηκε η πρόταση καλούνται να υποβάλουν εντός προθεσμίας  δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της εγκριτικής επιστολής τα εξής:

- Το Τεχνικό Παράρτημα  του έργου, διαμορφωμένο κατά περίπτωση σύμφωνα με τις υποδείξεις των αξιολογητών (εφόσον υπάρχουν) με τις υπογραφές του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου Φορέα (Φορέα Υποδοχής) και του ΚΕ

- Συμφωνία  Συνεργασίας, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου Φορέα  και τον ΚΕ

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (άρθρο 8) του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου Φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι : «τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή και οι προβλεπόμενες δαπάνες του ερευνητικού έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα της τρέχουσας ή άλλης προγραμματικής περιόδου».

- Βιογραφικά σημειώματα των μελών της ερευνητικής ομάδας και λοιπά δικαιολογητικά που τυχόν θα απαιτηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη για τον ΚΕ, τον Φορέα Υποδοχής  και τα λοιπά στοιχεία της πρότασης.

Στη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΑΦ και ΚΕ θα καθορίζεται το γενικό πλαίσιο της συνεργασίας και οι υποχρεώσεις των μερών.

Το πλαίσιο συνεργασίας που θα συμφωνηθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει στον ΚΕ ένα ελάχιστο επίπεδο ανεξαρτησίας, ιδίως όσον αφορά:

α) στην επιλογή των υπόλοιπων μελών της ερευνητικής ομάδας, που φιλοξενεί και προσλαμβάνει ο Ανάδοχος Φορέας, με βάση τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας και υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία και οι προϋποθέσεις της Ενότητας 6.4.

β) στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στη  διεξαγωγή της έρευνας και στη βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου, συμπεριλαμβανομένης και της δημόσιας χρηματοδότησης.

γ) το δικαίωμα να δημοσιεύει ως πρώτος συγγραφέας και να επιλέγει ως συν-συγγραφείς μόνον εκείνους που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην παρουσιαζόμενη εργασία.

Ακολουθεί η  διαπραγμάτευση μεταξύ στελεχών της ΓΓΕΤ  και του ΚΕ για την οριστική διαμόρφωση του Τεχνικού Παραρτήματος του ερευνητικού έργου στη βάση της αρχικής πρότασης που κατατέθηκε, των υποδείξεων των αξιολογητών επί την τεχνική/επιστημονική και την οικονομική πλευρά της, αλλά και των προτάσεων της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας της ΓΓΕΤ στις περιπτώσεις που απαιτούνται αποσαφηνίσεις, που έχουν ως στόχο τη συμμόρφωση του έργου με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου χρηματοδότησης.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνταξης του Τεχνικού Παραρτήματος δεν επιτρέπονται ουσιώδεις αλλαγές στα στοιχεία της  πρότασης που αξιολογήθηκε, πέραν εκείνων που τυχόν έχει επισημάνει η αντίστοιχη Θεματική Επιτροπή ή η ΓΓΕΤ ως απαραίτητες, είτε για τη βελτίωση της ποιότητας του έργου είτε για τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου χρηματοδότησης.

Έτσι, δεν επιτρέπονται, τροποποιήσεις, με πρωτοβουλία του ΚΕ,  που αφορούν στην ανακατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών δαπάνης, στο φυσικό αντικείμενο του έργου ή στα κύρια μέλη της ερευνητικής ομάδας που είχαν δηλωθεί στην πρόταση και συνεπώς αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης από την πλευρά των Θεματικών Επιτροπών.

Τονίζεται επίσης ότι κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του Τεχνικού Παραρτήματος δεν μπορεί να μεταβληθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ή να μειωθεί το φυσικό αντικείμενο που έχει προκύψει από την αξιολόγηση.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΚΕ δεν αποδεχθεί την ένταξη της πρότασής του, μετά από πιθανές τροποποιήσεις που έχουν ζητηθεί από τη ΓΓΕΤ, βάσει των σχολίων που διατυπώθηκαν κατά την αξιολόγηση, δικαίωμα ένταξης θα έχει η επόμενη πρόταση με την αμέσως υψηλότερη τελική βαθμολογία, σύμφωνα με τον πίνακα ιεραρχημένων προτάσεων, κοκ.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ΚΕ δεν πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της ενότητας 4.1 της προκήρυξης κατά την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης .

Η ευθύνη συγκέντρωσης και υποβολής στη ΓΓΕΤ των απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει από κοινού τον/την ΚΕ και τον Ανάδοχο Φορέα.

Πέραν της Απόφασης Χρηματοδότησης κάθε Ανάδοχος Φορέας συνάπτει με τη ΓΓΕΤ Προγραμματική Συμφωνία για το  έργο που θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του, στην οποία καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης, παρακολούθησης και γενικά εκτέλεσης του έργου.

Η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης ερευνητικού έργου και της επιλεξιμότητας των δαπανών.

# 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των εγκεκριμένων ερευνητικών έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) γίνεται μέσω εκθέσεων παρακολούθησης, όπως περιγράφεται ακολούθως, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς την απόφαση χρηματοδότησης και το επισυναπτόμενο σ’ αυτήν Τεχνικό Παράρτημα.

Όλα τα έντυπα παρακολούθησης και οι εκθέσεις υποβάλλονται σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

Την ευθύνη για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, τη συμπλήρωση των εντύπων και την έγκαιρη  αποστολή τους στη ΓΓΕΤ έχει ο ΚΕ σε συνεργασία με τον Ανάδοχο Φορέα.

Τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου είναι τα κάτωθι:

Α. Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου

Οι τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα του τριμήνου αναφοράς.

Ως ημερομηνία έναρξης του πρώτου τριμήνου υπολογίζεται η ημερομηνία έναρξης του έργου.

Οι εκθέσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, καθώς και σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:

α)	Αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου που υλοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα αναφοράς (μεθοδολογία, σχεδιασμός δοκιμών, παράθεση των αποτελεσμάτων, των μετρήσεων, επεξεργασία και συμπεράσματα).

β)   Τα παραδοτέα του φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχούν στο τρίμηνο αναφοράς.

γ) 	Τις προοπτικές για τα επόμενα στάδια, καθώς και δήλωση για κάθε σημαντική αλλαγή της  επιστημονικής στρατηγικής αν συντρέχει τέτοια μεταβολή.

δ) 	Τα προβλήματα που συναντά ο ΚΕ στην εκτέλεση του έργου και τις λύσεις που δόθηκαν ή προτείνονται.

ε)	Τα οικονομικά στοιχεία ανά κατηγορία δαπάνης για την αντίστοιχη περίοδο.

στ) Φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών της αντίστοιχης περιόδου που τηρούνται στον Ανάδοχο Φορέα, ανά κατηγορία δαπάνης, τα οποία θα συνοδεύονται απαραίτητα από τις εξοφλητικές αποδείξεις και τις λογιστικές εγγραφές των παραστατικών, κατά προτίμηση με τη μορφή αναλυτικού καθολικού του ξεχωριστού λογαριασμού του έργου (βλ. Ενότητα 6.4).

Τα φωτοαντίγραφα θα έχουν αναπαραχθεί από πρωτότυπα παραστατικά που έχουν σφραγισθεί  με την ένδειξη: «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»-(κωδικός του έργου)-(ακρωνύμιο του έργου)» και θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986, άρθρο 8) του νόμιμου εκπροσώπου του ΑΦ στην οποία θα αναφέρεται ότι:

- Τα υποβαλλόμενα παραστατικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων

- Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση της ΓΓΕΤ

- Τα στοιχεία συνολικής απασχόλησης ανά μήνα, ημέρα και φυσικό πρόσωπο είναι ακριβή (βλ. Ενότητα 6.4 παρακάτω)

- Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο έργο και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή άλλη πηγή εθνική ή κοινοτική.

Με βάση τις εκθέσεις αυτές θα διενεργείται η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 7 και θα αποφασίζεται εάν θα καταβληθεί η επόμενη δόση της χρηματοδότησης (βλ. Κεφάλαιο 8).

Β.  Τελική έκθεση Ολοκλήρωσης

Εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών, το αργότερο, από την ημερομηνία λήξης του έργου  υποβάλλεται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στο τελευταίο τρίμηνο του έργου.

Συγκεκριμένα, η τελική έκθεση του φυσικού αντικειμένου θα περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται ανωτέρω στις τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου, αλλά για το σύνολο του έργου. Επιπλέον θα περιέχει στοιχεία για τον βαθμό επιτυχίας στην επίτευξη των στόχων του ερευνητικού έργου και θα περιγράφονται οι ενέργειες διάχυσης  των αποτελεσμάτων του.

Στα στοιχεία για το οικονομικό αντικείμενο θα περιλαμβάνονται μόνον οι δαπάνες που αφορούν στο τελευταίο τρίμηνο του έργου και δεν είχαν αναφερθεί και ελεγχθεί ή δεν είχαν εξοφληθεί στο πλαίσιο της  προηγούμενης έκθεσης.

Στο πλαίσιο της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης υποβάλλονται επίσης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στοιχεία συνολικής απασχόλησης ανά μήνα και ημέρα για κάθε φυσικό πρόσωπο που απασχολήθηκε στο πλαίσιο του έργου υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο του ΑΦ και το φυσικό πρόσωπο.

Έμφαση πρέπει να δοθεί στα παραδοτέα και στην σαφή περιγραφή του τελικώς επιτευχθέντος αποτελέσματος. Αν στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνεται κάποια μελέτη, θα πρέπει να παραδίδεται μαζί με την τελική έκθεση.

Σε περίπτωση που το παραδοτέο είναι λογισμικό, θα πρέπει να παραδίδονται όσα από τα ακόλουθα είναι τεχνικά εφικτά: ενδεικτικά αποτελέσματα για συγκεκριμένα σενάρια χρήσης, εικόνες οθονών χρήστη, αρχεία εγκατάστασης του λογισμικού σε πλατφόρμα workstation, πηγαίος κώδικας και τυχόν καλούμενες βιβλιοθήκες (οι οποίες μπορούν να είναι και σε εκτελέσιμη μορφή εφόσον δεν έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράμματος).

Τέλος, πρέπει να υποβάλλεται μια σύνοψη της πλήρους έκθεσης (στα ελληνικά και τα αγγλικά) σε μορφή κατάλληλη για δημοσίευση, όπου αναφέρονται οι στόχοι και τα συμπεράσματα του έργου.

Στην περίπτωση που η έρευνα δεν μπορεί να καταλήξει σε αποτέλεσμα με συγκεκριμένα παραδοτέα, για επιστημονικούς, ερευνητικούς ή ακαδημαϊκούς λόγους, συντάσσεται Επιστημονική Έκθεση από τον ΚΕ, η οποία υποβάλλεται μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Αναδόχου Φορέα, στη ΓΓΕΤ προς αξιολόγηση της ερευνητικής προσπάθειας και των ενδιάμεσων παραδοτέων, καθώς και εξέταση και έγκριση των δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Με βάση τα στοιχεία της Τελικής Έκθεσης θα διενεργείται η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 7 και θα αποφασίζεται η καταβολή ή μη της αποπληρωμής καθώς και το ακριβές ποσό της αποπληρωμής ή της αχρεωστήτως καταβληθείσας δημόσιας δαπάνης.

Σημειώνεται ότι η υποβολή των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης είναι υποχρεωτική. Η μη υποβολή τους εμπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει στην διακοπή της χρηματοδότησης του έργου και στην επιστροφή της καταβληθείσας χρηματοδότησης.

# 5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αλλαγή των επιμέρους στοιχείων της απόφασης χρηματοδότησης ή/και του Τεχνικού Παραρτήματος μπορεί να αιτηθεί ο ΚΕ εφόσον οι τροποποιήσεις συντελούν στην επίτευξη ή βελτίωση των στόχων του έργου και ακολουθούνται οι περιορισμοί που τίθενται στη συνέχεια.

Για την εξέταση οποιασδήποτε τροποποίησης απαιτείται η αποστολή έγγραφου τεκμηριωμένου αιτήματος  υπογεγραμμένου από τον  ΚΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος κεφαλαίου και της Ενότητας 2.2 ανωτέρω.

Τα αιτήματα τροποποίησης, εκτός αυτών που υποβάλλονται για λόγους ανωτέρας βίας, μπορούν να κατατίθενται  μία  (1) φορά ανά εξάμηνο.

Το τελευταίο αίτημα τροποποίησης θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον εξήντα 60 ημερολογιακές μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του έργου (η ημερομηνία υποβολής καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο σχετικό εισερχόμενο έγγραφο).

Αιτήματα που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα εξετάζονται.

Όλες οι τροποποιήσεις στοιχείων της απόφασης χρηματοδότησης και του επισυναπτόμενου σε αυτή Τεχνικού Παραρτήματος τελούν υπό την έγκριση της ΓΓΕΤ.

Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας τους σε συνάρτηση με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Στην περίπτωση που η τροποποίηση επιφέρει αλλαγές σε στοιχεία του Τεχνικού Παραρτήματος θα πρέπει να υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή το ενημερωμένο Τεχνικό Παράρτημα με ευδιάκριτα σημειωμένες τις αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με την εκάστοτε ισχύουσα διαμόρφωσή του.

Τα αιτήματα τροποποιήσεων δεν θα εξετάζονται έως ότου υποβληθούν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα ή στην απόφαση χρηματοδότησης. Εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, η ΓΓΕΤ θα επεξεργάζεται τα αιτήματα τροποποιήσεων και θα αποστέλλει τις σχετικές απαντητικές επιστολές ή και τροποποιητικές αποφάσεις, όπου απαιτείται.

Η ευθύνη για την ορθή διατύπωση των αιτημάτων και την ορθή ενημέρωση του Τεχνικού Παραρτήματος βαρύνει από κοινού τον ΚΕ και τον Ανάδοχο Φορέα.

## 5.1 Αναστολή / Παράταση διάρκειας / Διακοπή

Ο ΚΕ υποχρεούται να ενημερώνει τη ΓΓΕΤ σχετικά με οποιοδήποτε γεγονός που επηρεάζει ή καθυστερεί την υλοποίηση του έργου.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, που αφορούν αποκλειστικά είτε στο πρόσωπο του ΚΕ (π.χ. ασθένεια) είτε στην αντίστοιχη ερευνητική μονάδα του ΑΦ (π.χ. σοβαρή βλάβη ερευνητικής διάταξης), ο ΚΕ  μπορεί να προτείνει την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης του έργου, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες.

Η αναστολή της εκτέλεσης του έργου, μετά την έγκριση της από τη ΓΓΕΤ, θα προσμετρηθεί ως παράταση της διάρκειας του έργου. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα της αναστολής, καμία δαπάνη δεν μπορεί να καταλογισθεί στο συγκεκριμένο έργο.

ΔΙΑΚΟΠΗ

Σε περίπτωση διακοπής του έργου για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ  τα παραδοτέα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το χρονικό σημείο της διακοπής και αφού αξιολογηθούν, περιορίζεται η συγχρηματοδότηση στις δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και κριθεί επιλέξιμες στο πλαίσιο της ανωτέρω αξιολόγησης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Εάν υπάρχουν λόγοι, εκτός του άμεσου ελέγχου του ΚΕ, για τους οποίους η υλοποίηση του έργου υστερεί του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, είναι δυνατή η παράταση της υλοποίησης του έργου, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού του.

Το αίτημα για παράταση θα υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του έργου. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομη έκθεση προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (κατά το πρότυπο των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου) όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η χρονική παράταση.

Επισημαίνεται ότι χρονική παράταση μπορεί να δοθεί μόνο μια φορά και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από  το ένα έκτο (1/6) της αρχικής χρονικής διάρκειας του έργου, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι η νέα ημερομηνία λήξης του έργου δεν θα είναι μεταγενέστερη της  30/09/2015.

Κατά τη διάρκεια της χρονικής παράτασης του έργου δεν επιτρέπονται περαιτέρω τροποποιήσεις κανενός είδους.

Ο ΚΕ μπορεί να πραγματοποιήσει μικρές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα επιμέρους δραστηριοτήτων του Έργου εφόσον κριθεί ότι απαιτούνται για την ομαλή και ποιοτική υλοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιφέρουν χρονική απόκλιση στη συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Στην περίπτωση αυτή, ο ΚΕ έχει υποχρέωση να ενημερώσει τη ΓΓΕΤ μέσω της επόμενης Έκθεσης Προόδου. Η ΓΓΕΤ, αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της μεταβολής μετά από εισήγηση του εμπειρογνώμονα του φυσικού αντικειμένου που διενεργεί την αντίστοιχη πιστοποίηση.

## 5.2 Λοιπές τροποποιήσεις

1) Σχέση Κύριου Ερευνητή – Αναδόχου Φορέα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Κατά την ημερομηνία έναρξης του έργου και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του ο ΚΕ  θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που αναγράφονται στην ενότητα 4.1 της οικείας προκήρυξης.

Στην περίπτωση που ο ΚΕ παύσει να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις (π.χ. λόγω αποχώρησης από τον Φορέα Υποδοχής) το έργο διακόπτεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Ενότητα 5.1.

Η αντικατάσταση του ΚΕ με νέο Επιστημονικώς Υπεύθυνο είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που ο ΚΕ αδυνατεί να συνεχίσει την υλοποίηση του έργου για λόγους ανωτέρας βίας.

Εάν ο ΚΕ αποχωρήσει από τον Φορέα Υποδοχής κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, λόγω διορισμού του σε άλλο φορέα, δίνεται η δυνατότητα να συνεχισθεί η έρευνα, στο νέο φορέα, μετά από υποβολή αιτήματος και έγκριση της ΓΓΕΤ και υπό την προϋπόθεση ότι τόσο για τον ΚΕ όσο και για τον νέο Φορέα Υποδοχής πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των ενοτήτων 4.1 και 4.2 της οικείας προκήρυξης.

2) Δήλωση νέων μελών της ερευνητικής ομάδας / αντικατάσταση υπαρχόντων μελών

Κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας αναφέρεται ονομαστικά στο Τεχνικό Παράρτημα της απόφασης χρηματοδότησης, εκτός αν δεν έχει ακόμη οριστεί τη στιγμή της σύνταξης του Τεχνικού Παραρτήματος, οπότε δηλώνεται ειδικότητα και επίπεδο εμπειρίας,

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας που δεν έχουν δηλωθεί κατά την έναρξη του έργου πρέπει οπωσδήποτε να δηλωθούν ονομαστικά με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος κεφαλαίου.

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα άτομα με τουλάχιστον ισότιμα προσόντα σε περιπτώσεις όπου αντικειμενικά διαπιστώνεται αδυναμία απασχόλησης τους στο πλαίσιο του έργου.

Όλα τα αιτήματα που αφορούν αντικαταστάσεις υπάρχοντος προσωπικού ή δηλώσεις νέων μελών της ομάδας έργου θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα και ακριβή περιγραφή του αντικειμένου που αναλαμβάνεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου. Θα πρέπει επίσης  να  δηλώνονται η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης του νέου μέλους στο έργο και η ημερομηνία αποχώρησης του μέλους που αντικαθίσταται.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για το τεχνικό ή άλλο υποστηρικτικό της έρευνας προσωπικό (βλ. ενότητα 6.4).

3) Εσωτερική μεταφορά κονδυλίων προϋπολογισμού

Είναι επιτρεπτή η εσωτερική μεταφορά κονδυλίων προϋπολογισμού από κατηγορία σε κατηγορία δαπάνης υπό την προϋπόθεση ότι η ανωτέρω μεταφορά δεν θα αυξάνει ούτε θα μειώνει το προϋπολογισθέν για κάθε κατηγορία δαπάνης  ποσό περισσότερο από το 20% της τιμής που είχε ορισθεί στην αρχική απόφαση χρηματοδότησης.

Επίσης οι ως άνω περιγραφόμενες μεταφορές δεν πρέπει να επιφέρουν αύξηση του συνολικού  προϋπολογισμού του έργου ούτε να οδηγούν σε υπέρβαση των ανώτατων ορίων προϋπολογισμού για κάθε κατηγορία δαπάνης.

4) Τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Η τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αφού κατατεθεί αιτιολογημένο αίτημα στη ΓΓΕΤ, εξετασθεί από εμπειρογνώμονα και δοθεί η σχετική έγκριση.

Αλλαγές στις τεχνικές/μεθοδολογίες υλοποίησης του ερευνητικού αντικειμένου που προκαλούνται από τις συνήθεις τεχνολογικές ή άλλες εξελίξεις στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο δεν συνιστούν τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου, εφόσον η τεχνολογική στάθμιση είναι υψηλότερη των υπαρχόντων.

Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

- μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης του έργου ή της ημερομηνίας επιλεξιμότητας δαπανών

- αντικατάσταση/υποκατάσταση του ΚΕ (εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας, βλ. Ενότητα 5.2)

- οποιαδήποτε μεταβολή η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Κεφαλαίου ή/και οδηγεί σε υπέρβαση των επιμέρους περιορισμών που έχουν τεθεί για κάθε κατηγορία δαπάνης (βλ. Ενότητα 6.4).

Για την εξέταση των αιτημάτων τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο, η ΓΓΕΤ  θα ζητεί τη γνώμη εξωτερικού εμπειρογνώμονα.

# 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

## 6.1 Χρόνος πραγματοποίησης των δαπανών

Το σύνολο των δαπανών του ερευνητικού έργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών πλαισίων που προσδιορίζονται στην απόφαση χρηματοδότησης του (ημερομηνίες έναρξης και λήξης).

Αποδεικτικά πραγματοποίησης των δαπανών θεωρούνται τα σχετικά παραστατικά (π.χ. τιμολόγια) όπως αυτά καθορίζονται παρακάτω, στις ενότητες 6.3 και 6.4.

Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη του έργου δεν θεωρούνται επιλέξιμες .

Δαπάνες που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την διενέργεια του ελέγχου θα θεωρούνται μη επιλέξιμες κατά τον αντίστοιχο έλεγχο. Στην περίπτωση που αυτό συμβεί κατά τους ενδιάμεσους ελέγχους, οι δαπάνες αυτές μπορούν να υποβληθούν με την επόμενη έκθεση προόδου εφόσον έχουν εξοφληθεί. Οποιαδήποτε δαπάνη δεν έχει εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του τελικού ελέγχου, κρίνεται οριστικά μη επιλέξιμη.

## 6.2 Λογιστική παρακολούθηση

Όσον αφορά στη διαχείριση του έργου τονίζεται ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητη η τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία για τις δαπάνες και τα έσοδα του ερευνητικού έργου σύμφωνα με το ΕΓΛΣ.

Θα πρέπει δηλαδή να τηρούνται για το έργο τελευταίας βαθμίδας λογαριασμοί όπου θα φαίνονται αναλυτικά τα έσοδα και οι δαπάνες κατά κατηγορία. Οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία των ΑΦ θα παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των λογιστικών στοιχείων του έργου.

Τονίζεται ότι η μη τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού για κάποιες (ή όλες τις) κατηγορίες δαπανών θα έχει ως συνέπεια να κριθούν οι σχετικές δαπάνες μη επιλέξιμες.

Όλα τα δικαιολογητικά, τα πρωτότυπα τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την υλοποίηση των δαπανών στο πλαίσιο του έργου τηρούνται από τον ΑΦ και τίθενται, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί, συγκεντρωμένα στη διάθεση της ΓΓΕΤ και των λοιπών αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Τα παραστατικά δαπανών συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξοφλημένα τιμολόγια ή από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Τα πρωτότυπα των παραστατικών δαπανών πρέπει να σφραγίζονται με την ακόλουθη ένδειξη: «ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»-(κωδικός του έργου)-(ακρωνύμιο του έργου)».

Τα παραστατικά που δικαιολογούν την πραγματοποίηση των δαπανών φυλάσσονται στο φάκελο οικονομικής διαχείρισης του έργου τουλάχιστον για μία τριετία μετά τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από το χρόνο παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Μη τήρηση των στοιχείων, που θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία ελέγχου των πράξεων από τα προβλεπόμενα εθνικά ή κοινοτικά όργανα ελέγχου, θα οδηγήσει σε ανάκληση των σχετικών αποφάσεων χρηματοδότησης και επιστροφή του συνόλου της δημόσιας δαπάνης.

Τέλος, σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες, αλλά και την εθνική νομοθεσία απαγορεύεται η κατάτμηση διαγωνισμών.

## 6.3 Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στον Κανονισμό 1081/2006 για το ΕΚΤ και στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007» της με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί με τις  με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (ΦΕΚ1957/Β/09-09-2009) και 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 (ΦΕΚ1088/Β/19-07-2010) Υπουργικές Αποφάσεις (στο εξής ΥΠΑΣΥΔ).

Για να θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί στο Τεχνικό Παράρτημα του έργου, να είναι πραγματικές και αναγκαίες και να έχουν πραγματοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά για τις ανάγκες  υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

Θα πρέπει επίσης να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έργου και εξοφληθεί  το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του τελικού ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι  δεν είναι επιλέξιμες, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δαπάνες:

- Δαπάνες προσωπικού άλλες πλην αυτών που αναφέρονται ανωτέρω

- Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες (όπως ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ, διαμόρφωση χώρων, υπηρεσίες καθαρισμού, έξοδα διαχείρισης κτλ) και λοιπές έμμεσες δαπάνες

- Δαπάνες για αποσβέσεις εξοπλισμού που δεν συνδέονται άμεσα και εξειδικευμένα με την υλοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου (π.χ. οι αποσβέσεις γενικής χρήσης εργαστηριακού εξοπλισμού, συνήθους εξοπλισμού για Η/Υ, δαπάνες σύνδεσης στο Internet, δαπάνες βιβλιοθήκης κλπ)

- Οποιοδήποτε κέρδος ή τόκοι, γενικά διατυπωμένα έξοδα, όπως κρατήσεις Ειδικών Λογαριασμών, κλπ

Τέλος, οι προβλεπόμενες δαπάνες κάθε ερευνητικού έργου δεν θα πρέπει να τυγχάνουν χρηματοδότησης, ταυτοχρόνως, από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή κοινοτική.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ισχύει ότι προβλέπεται στην ΥΠΑΣΥΔ και στο με αρ.πρωτ. 4119/22-06-2009 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής πληρωμής του ΥΠΟΙΟ.

Σε κάθε περίπτωση ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος μόνον αν βαραίνει πραγματικά και οριστικά τον σχετικό φορέα, οπότε και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ.

Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη, ακόμη και αν δεν ανακτάται από τον ΑΦ.

## 6.4 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ανά κατηγορία δαπάνης

1)  Αμοιβές προσωπικού

Οι δαπάνες αυτή της κατηγορίας μπορεί να περιλαμβάνουν:

α) Αποζημίωση  του ΚΕ ή/και άλλων μελών της ερευνητικής ομάδας που πληρούν τις προϋποθέσεις της Ενότητας 4.1 της οικείας προκήρυξης.

Η αποζημίωση του ΚΕ ή/και μελών της ερευνητικής ομάδας που είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή μέλη ΕΠ/ΤΕΙ ή Ερευνητές υπόκεινται στο ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν.3833/2010.

Σε κάθε περίπτωση η συνολική ετήσια δαπάνη για τις αποζημιώσεις αυτής της κατηγορίας δε θα υπερβαίνει τις 40.000€.

Η αποζημίωση επιστημονικών συνεργατών που εργάζονται στο εξωτερικό δεν είναι επιλέξιμη.

β) Αμοιβές μεταδιδακτόρων ερευνητών που θα προσληφθούν από τον Φορέα Υποδοχής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, αποκλειστικά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου.

Οι ερευνητές αυτοί επιλέγονται από τον ΚΕ χωρίς περιορισμούς εθνικότητας, με βάση τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας και υπό τους παρακάτω τυπικούς περιορισμούς:

α) Κατοχή διδακτορικού διπλώματος. 
β) Προκήρυξη θέσης η οποία θα λάβει ευρεία δημοσιότητα (στη χώρα και διεθνώς).
γ) Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος  που θα αμείβονται από το  έργο θα πρέπει να απασχολούνται σε αυτό υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή δεν θα πρέπει να κατέχουν άλλη θέση).

Η συνολική απασχόληση  μεταδιδακτορικών ερευνητών για όλη τη διάρκεια του έργου δε θα υπερβαίνει τα 6 χρόνια (72 ανθρωπομήνες) πλήρους απασχόλησης.

Η αμοιβή ανά ανθρωπομήνα (πληρωτέο ποσό) δε θα υπερβαίνει το ποσό των 1.600€.

Σημειώνεται ότι επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί το σύνολο του εργοδοτικού κόστους, όπως αυτό προκύπτει από την μικτή αμοιβή προσαυξανόμενη είτε με τον αναλογούντα ΦΠΑ είτε με τις εργοδοτικές εισφορές, ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης.

γ) Αμοιβές μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψήφιων διδακτόρων, η συνολική απασχόληση των οποίων για όλη τη διάρκεια του έργου δεν θα υπερβαίνει τα 6 χρόνια (72 ανθρωπομήνες) πλήρους απασχόλησης.

Η ετήσια αμοιβή τους (πληρωτέο ποσό) ορίζεται σε 15.000€.

δ) Αμοιβές τεχνικού ή άλλου υποστηρικτικού της έρευνας προσωπικού του οποίου η συμμετοχή είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου. Η συνολική απασχόληση στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δε θα υπερβαίνει τους 24 ή 36 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης, ανάλογα με τη διάρκεια του έργου.

Η μηνιαία αποζημίωση πρέπει να αντιστοιχεί στα ισχύοντα στην ελληνική αγορά για παρόμοια απασχόληση.

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να καταλογιστούν μόνον οι δαπάνες των πραγματικών ωρών κατά τις οποίες εργάστηκαν τα ανωτέρω άτομα για την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του ερευνητικού έργου.

Ο υπολογισμός του κόστους του προσωπικού γίνεται με βάση τον συνολικό πραγματικό χρόνο απασχόλησης και το συνολικό κόστος μισθοδοσίας για τον φορέα.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται απόφαση της διοίκησης του ΑΦ με την οποία καθορίζεται η ερευνητική ομάδα και το υποστηρικτικό προσωπικό και η οποία περιλαμβάνει σαφή αναφορά στο συνολικό προσωπικό που θα ασχοληθεί με το έργο, στον καταμερισμό των καθηκόντων τους, στον επιμερισμό του χρόνου απασχόλησής τους, στον υπεύθυνο του έργου και στον ή στους υπεύθυνους για την παραλαβή των επιμέρους εργασιών/παραδοτέων και στον ή στους υπεύθυνους για την πληρωμή τους.

Επίσης ο Ανάδοχος Φορέας θα πρέπει να τηρεί Μηνιαία αναλυτικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης, στα οποία θα αποτυπώνονται σε επίπεδο  φυσικού προσώπου οι πραγματικές ώρες απασχόλησης ανά ημέρα, ο τόπος παροχής της εργασίας και το αντικείμενο. Κάθε φύλλο χρονοχρέωσης θα πρέπει να παρουσιάζει το μήνα και το έτος αναφοράς και να είναι υπογεγραμμένο από το μέλος της ερευνητικής ομάδας που το αφορά, υπεύθυνο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΑΦ  και τον ΚΕ.

Επισημαίνεται ακόμα ότι:

α) Δεν είναι επιλέξιμες οι χρηματοδοτούμενες από τον κρατικό προϋπολογισμό δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΑΦ που ανήκουν στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των εκάστοτε αμοιβών αποτελεί η αντιστοίχησή τους με πραγματικά παραδοτέα και η ύπαρξη συμβάσεων εργασίας ή έργου στις οποίες θα εξειδικεύεται το περιεχόμενο της προσφερόμενης εργασίας σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του έργου. Οι δαπάνες προσωπικού για τις συνήθεις δραστηριότητες του ΑΦ δεν είναι επιλέξιμες.

δ) Οι δαπάνες για τις αμοιβές προσωπικού υπολογίζονται βάσει του συνολικού εργοδοτικού κόστους που  συνεπάγονται για τον Φορέα Υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης και των επιδομάτων που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του ΑΦ όταν αυτός είναι δημόσιος φορέας. Επιπλέον αποδοχές που δεν προβλέπονται στη σύμβαση εργασίας/έργου και καταβάλλονται κατά περίπτωση (ad hoc) δεν είναι επιλέξιμες.

ε) Η πρόσληψη τυχόν προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με οποιαδήποτε σχέση, γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της  μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

Απαραίτητα παραστατικά για τις δαπάνες αυτής της κατηγορίας, αποτελούν:

α) Τα Μηνιαία αναλυτικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης, τα οποία θα συνοδεύονται από εκθέσεις για το έργο που υλοποιήθηκε στην αντίστοιχη χρονική περίοδο και την σχετική απόφαση της διοίκησης του ΑΦ που αναφέρεται ανωτέρω

και

β1) Στην περίπτωση συμβάσεων εργασίας

• Οι μισθολογικές καταστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένες και να φέρουν την σφραγίδα του ΑΦ. Στις καταστάσεις θα πρέπει να αποτυπώνεται το ποσό των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών, οι κρατήσεις και οι εργοδοτικές εισφορές.

• Αποδεικτικά καταβολής των αμοιβών στους εργαζόμενους

• Η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών (όπου απαιτείται)

β2) Στην περίπτωση συμβάσεων έργου

- Οι συμβάσεις ανάθεσης έργου

- Τα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) ή οι αποδείξεις δαπάνης ή άλλα ισόκυρα παραστατικά

- Η απόδοση του φόρου εισοδήματος (όπου απαιτείται)

Σημειώνεται ότι στο παραστατικό της δαπάνης (ΔΠΥ κλπ) πρέπει να αναγράφεται το είδος των υπηρεσιών με τρόπο που να επιτρέπει τον επαρκή προσδιορισμό τους ή να γίνεται αναφορά της σχετικής σύμβασης.

2) Δαπάνες Μετακινήσεων

Οι δαπάνες αυτή της κατηγορίας θα περιλαμβάνουν:

α) Μετακινήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ΚΕ και των υπόλοιπων μελών της ερευνητικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των μεταδιδακτόρων ερευνητών, των υποψήφιων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών φοιτητών για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου, δηλαδή ενδεικτικά για :

- συμμετοχή σε συνέδρια, workshops, special schools κλπ

- συναντήσεις συνεργασίας

- έρευνα πεδίου, μετρήσεις, επιτόπια συλλογή δεδομένων κλπ

Το σύνολο των δαπανών αυτής της υποκατηγορίας δαπάνης  δε θα υπερβαίνει τα 15.000€ / έτος.

β) Δαπάνες για την πρόσκληση ερευνητών από το εξωτερικό, είτε αυτοί ανήκουν στην ερευνητική ομάδα, είτε όχι.

Το σύνολο των δαπανών αυτής της υποκατηγορίας δαπάνης  δε θα υπερβαίνει τα 10.000€ / έτος.

Στο πλαίσιο της κατηγορίας αυτής καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και η ημερήσια αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στους εσωτερικούς κανονισμούς των Αναδόχων Φορέων.

Για την αιτιολόγηση των σχετικών δαπανών απαιτούνται :

- τα εξοφλημένα παραστατικά εξόδων  (εισιτήρια, τιμολόγιο ξενοδοχείου κλπ)

- το εξοδολόγιο υπογεγραμμένο από τον ΚΕ και τον μετακινούμενο,

- σύντομη αναφορά στην οποία θα περιγράφεται η σκοπιμότητα και τα αποτελέσματα του ταξιδιού που πραγματοποιήθηκε, καθώς και ο συσχετισμός του με συγκεκριμένες ενότητες εργασίας και παραδοτέα.

Οι συμμετέχοντες σε συνέδριο υποχρεούνται, προκειμένου να δικαιολογηθούν οι δαπάνες μετακίνησης, να προσκομίσουν πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια του με το υλοποιούμενο έργο.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μεταφορά με ταξί, οι δαπάνες ενοικίασης αυτοκινήτων και οι δαπάνες πάρκινγκ, εφόσον υπάρχει δημόσιο μέσο μεταφοράς που καλύπτει την εν λόγω διαδρομή.

3)  Αποσβέσεις

Αφορούν «Αποσβέσεις Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού» και «Αποσβέσεις Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης» που σχετίζονται με τη συμπλήρωση της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής και εξοπλισμού / λογισμικού, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ (άρθρο 27) οι δαπάνες για την απόσβεση περιουσιακών στοιχείων τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για τη διάρκεια μιας πράξης, είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

α) εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν συνέβαλαν στην αγορά τους,

β) υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες,

γ) αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

Επιλέξιμο θεωρείται το κόστος εξειδικευμένου λογισμικού που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση (όχι τη διαχείριση) του έργου.

Το σύνολο των δαπανών αυτής της κατηγορίας δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα 250.000€.

4) Δαπάνες Δημοσιότητας και διάχυσης και κατοχύρωσης ερευνητικών αποτελεσμάτων

Μπορούν να  περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, έξοδα σχετιζόμενα με την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων, posters, δαπάνες προετοιμασίας των δημοσιεύσεων, οργάνωσης και διεξαγωγής ημερίδων, δημιουργία ιστοσελίδας κλπ.

Ειδικά για την περίπτωση των δαπανών κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εφόσον υπάρξουν, θα εφαρμοσθούν οι όροι επιλεξιμότητας που αναφέρονται στην ενότητα 4.4 «Επιλέξιμες ερευνητικές δραστηριότητες» της οικείας προκήρυξης, αφού ζητηθεί η γνωμοδότηση εξωτερικού/ων εμπειρογνώμονα/ων αναφορικά με τη συνδρομή τους και την ενδεδειγμένη διαδικασία εφαρμογής τους .

Επισημαίνεται ότι η διάχυση αποτελεσμάτων αποτελεί υποχρεωτική δραστηριότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητά τους είναι η αναφορά στη χρηματοδότηση του έργου από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω της παρούσας δράσης με το κατάλληλο λεκτικό, αλλά και με τη χρήση των σχετικών λογότυπων όπου αυτό είναι εφικτό. Γενικότερα, θα πρέπει να τηρούνται οι προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1828/2006 σχετικά με την ενημέρωση και τη δημοσιότητα. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για πιθανές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, περιοδικά κλπ.

Απαραίτητα παραστατικά για  την εν λόγω κατηγορία δαπάνης αποτελούν:

- Τιμολόγια αγοράς υπηρεσιών / προμηθειών και αποδεικτικά εξόφλησης

- Αντίγραφα των καταχωρήσεων σε επιστημονικά περιοδικά

- Αποδεικτικά διοργάνωσης των ημερίδων, συμμετοχής σε συνέδρια κλπ (Προγράμματα  Ημερίδων/Συνεδρίων, Ημερήσιες Διατάξεις, Κατάλογος Συμμετεχόντων κλπ)

Το κόστος των μετακινήσεων ειδικά για σκοπούς διάχυσης υπολογίζεται με βάση τα αναφερόμενα στην ενότητα «Δαπάνες Μετακινήσεων» ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση μη τήρησης  απαιτήσεων δημοσιότητας σε σχέση με την πληροφόρηση και δημοσιότητα, οι δαπάνες διάχυσης δεν θεωρούνται επιλέξιμες.

5) Συμπληρωματικές δαπάνες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει συμπληρωματικές δαπάνες που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες, και συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του ερευνητικού έργου.

Μπορούν ενδεικτικά να αφορούν στην αγορά υλικών άμεσης ανάλωσης (π.χ. εργαστηριακά αναλώσιμα και αντιδραστήρια), εντύπων, γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ, καθώς και άλλες δαπάνες που υποστηρίζουν την υλοποίηση του ερευνητικού έργου.

Οι δαπάνες που αφορούν επιδιορθώσεις /συντηρήσεις κλπ είναι επιλέξιμες μόνο αν αφορούν στοιχεία πάγιου ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για το έργο και επιπλέον συνοδεύονται από συμβόλαιο με τον ανάδοχο παροχής των υπηρεσιών όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι εργασίες, το κόστος της κάθε εργασίας, και το συνολικό κόστος και Τιμολόγιο - Απόδειξη πληρωμής.

Οι δαπάνες για ταχυμεταφορές (courier) είναι επιλέξιμες όταν αποδεδειγμένα σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου.

Απαραίτητα παραστατικά για την κατηγορία αυτή θεωρούνται τα τιμολόγια αγορών, και τα αποδεικτικά πληρωμών προς τους προμηθευτές.

Το σύνολο των δαπανών που εντάσσονται στις κατηγορίες με α/α «4» και «5» ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει τις 120.000€ για τη συνολική διάρκεια του έργου.

# 7. ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ΓΓΕΤ, η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» καθώς και άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα ελέγχου διατηρούν το δικαίωμα, να ελέγχουν, όποτε κρίνεται απαραίτητο, την πορεία του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του έργου, είτε με επιτόπιες επισκέψεις στους χώρους υλοποίησης του ερευνητικού έργου (στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου Φορέα) είτε μέσω εξέτασης των στοιχείων/παραδοτέων/παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πλαίσιο των Τριμηνιαίων Εκθέσεων Προόδου και της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης.

Ο Ανάδοχος Φορέας και ο ΚΕ θέτει απ' ευθείας στη διάθεση των ανωτέρω όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες και τα στοιχεία που θα ζητηθούν με στόχο την επαλήθευση της ορθής υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης χρηματοδότησης και του Τεχνικού Παραρτήματος.

Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου  και η πιστοποίηση των δαπανών θα διενεργούνται από:

- Ειδικούς εμπειρογνώμονες,

- Στελέχη της  ΓΓΕΤ ή / και συνεργάτες της ΓΓΕΤ

Ειδικότερα μετά την υποβολή κάθε Τριμηνιαίας Έκθεσης Προόδου διενεργείται έλεγχος προκειμένου:

- να αξιολογηθεί και να επαληθευθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση χρηματοδότησης και ο βαθμός επίτευξης των στόχων του έργου για την αντίστοιχη χρονική περίοδο·

- να κριθεί η επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν  βάσει  της συσχέτισης  τους με το εκτελούμενο έργο και την πρόοδο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, της νομιμότητας τους και τέλος της συμβατότητάς τους με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Χρηματοδότησης, τον παρόντα Οδηγό Εφαρμογής και το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη Δράση.

Υποβολή αντιρρήσεων

Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία  με τα αποτελέσματα της έκθεσης πιστοποίησης, ο Ανάδοχος ή ο ΚΕ μπορούν να υποβάλουν στη ΓΓΕΤ τις αντιρρήσεις τους το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στον ΚΕ.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα θεωρείται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν αποδεχτεί τα αποτελέσματα και δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή αντιρρήσεων. Οι αντιρρήσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την επιτροπή που διενήργησε τον αντίστοιχο έλεγχο ή την επιτροπή ελέγχου αντιρρήσεων.

Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι το έργο δεν εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ή ότι τα ως εκείνη τη στιγμή διαθέσιμα αποτελέσματα δεν εγγυώνται την επιτυχία του έργου, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της ΓΓΕΤ μπορεί να εισηγηθεί τη διακοπή του έργου ή/και την επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ενίσχυσης.

# 8. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η καταβολή της  χρηματοδότησης γίνεται σε πέντε (5) στάδια (δόσεις) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

Οι τέσσερις (4) πρώτες δόσεις αποτελούν προκαταβολές. Η πέμπτη (5η) και τελευταία δόση (αποπληρωμή) καταβάλλεται μετά τη λήξη και την οριστική παραλαβή του έργου και το ύψος της δεν είναι προκαθορισμένο αλλά εξαρτάται από τις συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες  του έργου.

Η καταβολή της εκάστοτε δόσης της επιχορήγησης από τη ΓΓΕΤ γίνεται με την κατάθεση του αντιστοίχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει στη  ΓΓΕΤ ο Ανάδοχος Φορέας και πραγματοποιείται ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των έργων από το ΠΔΕ είναι η τήρηση, ενός μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού για κάθε κωδικό έργου ΠΔΕ.

Απαγορεύεται η εκχώρηση του έργου καθώς και η εκχώρηση της απαίτησης από επιχορήγηση που προκύπτει από την απόφαση χρηματοδότησης.

## 8.1 Καταβολή Α' δόσης  χρηματοδότησης

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης και ανέρχεται στο 20% της εγκεκριμένης  χρηματοδότησης.

Για την είσπραξη της Α' δόσης απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο Φορέα αθεώρητου τιμολογίου  του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό.

Το ανωτέρω παραστατικό θα πρέπει να προσκομισθεί το αργότερο σε δύο (2) μήνες από τη σχετική ειδοποίηση της  ΓΓΕΤ. Στην αντίθετη περίπτωση, ή εάν η  ΓΓΕΤ κρίνει ότι δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες υλοποίησης μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης του έργου, μπορεί να εξετάσει την περίπτωση διακοπής της χρηματοδότησης του έργου.

## 8.2 Καταβολή Β' δόσης  χρηματοδότησης

Η δεύτερη δόση, ύψους 25% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης καταβάλλεται μετά την υποβολή στη ΓΓΕΤ των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου και υπό την προϋπόθεση ότι θα πιστοποιηθεί η απορρόφηση του 90% του ποσού που αντιστοιχεί στην Α’ Δόση της χρηματοδότησης.

Για την είσπραξη της Β' δόσης απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο Φορέα αθεώρητου τιμολογίου  του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό.

## 8.3 Καταβολή Γ' δόσης  χρηματοδότησης

Η τρίτη δόση, ύψους 25%  της εγκεκριμένης χρηματοδότησης καταβάλλεται μετά την  υποβολή  στη ΓΓΕΤ των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου και υπό την προϋπόθεση ότι θα πιστοποιηθεί (σωρευτικά) η  απορρόφηση του συνολικού ποσού της Α’ Δόσης και του 90% του ποσού που αντιστοιχεί στην Β’ Δόση της χρηματοδότησης.

Για την είσπραξη της απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο Φορέα αθεώρητου τιμολογίου  του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό.

8.4  Καταβολή Δ' δόσης χρηματοδότησης

Η τέταρτη δόση, ύψους 20%  της εγκεκριμένης χρηματοδότησης καταβάλλεται μετά την  υποβολή  στη ΓΓΕΤ των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου υπό την προϋπόθεση ότι θα πιστοποιηθεί (σωρευτικά) η  απορρόφηση του  συνολικού ποσού των δόσεων Α’ και Β’ και  του 90% του ποσού που αντιστοιχεί στην Γ’ Δόση της χρηματοδότησης.

Για την είσπραξη της απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο Φορέα αθεώρητου τιμολογίου  του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό.

## 8.5 Καταβολή Ε' Δόσης χρηματοδότησης (αποπληρωμή)

Η αποπληρωμή του έργου, ύψους έως και 10% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του έργου, την υποβολή της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης, την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την έκδοση της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων/ παραλαβής .

Για την είσπραξη της απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο Φορέα αθεώρητου τιμολογίου  του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό.

# 9. ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι υπάρχει υπέρβαση των προθεσμιών υποβολής των εκθέσεων παρακολούθησης  μεγαλύτερη των 30 ημερών ή δεν τηρούνται οι όροι της Απόφασης Χρηματοδότησης  ή/και της  Προγραμματικής Σύμβασης, η ΓΓΕΤ έχει το δικαίωμα να προχωρήσει αρχικά στην προσωρινή διακοπή της χρηματοδότησης και εν συνεχεία στην οριστική διακοπή της και να ζητήσει την επιστροφή τμήματος ή του συνόλου της καταβεβλημένης χρηματοδότησης ως αχρεωστήτως καταβληθείσας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

# Footnotes

Βλ. Κεφάλαιο 4 της οικείας προκήρυξης

Η ευθύνη υποβολής των εκθέσεων προόδου βαρύνει από κοινού τον ΚΕ και τον Φορέα Υποδοχής (βλ. Κεφάλαιο 4 )

Στο Τεχνικό Παράρτημα το οποίο θα επισυνάπτεται στην απόφαση χρηματοδότησης ως αναπόσπαστο τμήμα της, περιγράφεται αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο, η επιστημονική μεθοδολογία, οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, οι ενότητες εργασίας με τα αντίστοιχα παραδοτέα, οι πίνακες δαπανών κλπ.

# Text boxes

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΡΑΣΗΣ

«ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

(2η Επικαιροποίηση)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»